## Foglio1
N° | Issue | Segnalata da | Data | Assegnata a | Soluzione | Stato
1 | Difficoltà nel caricare cartelle vuote sulla repository github | Dimitri Malferrari | 2018-02-08 | Dimitri Malferrari, Massimo Rizzoli, Luca Milano | Aggiungere un file chiamato .keep vuoto | Completato
2 | Difficoltà nel visualizzare file ERM | Tommaso Eccher | 2018-03-12 | Filippo Pizzini | Copiare in un file di testo rinominato *.XML | Completato
3 | Difficoltà nel rappresentare l'avanzamento del torneo con l'ERM | Massimo Rizzoli | 2018-02-27 | Dimitri Malferrari, Massimo Rizzoli, Luca Milano | Utilizzo di id numerici per partite e squadre univoci all'interno di un torneo | Completato