## Foglio1
Attività | Inizio Programmato | Fine Programmata | % Avanzamento | Inzio Efettivo | Fine Efettiva
Creazione Gantt | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 100 | 2018-03-05 | 2018-03-05
Creazione CPM | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 100 | 2018-03-05 | 2018-03-05
Creazione Issues log | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 100 | 2018-03-12 | 2018-03-12
Creazione Project Status | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 100 | 2018-03-12 | 2018-03-12
Realizzazzione GUI | 2018-02-26 | 2018-04-12 | 20 | 2018-02-26