## Foglio1
Attività | Inizio Programmato | Fine Programmata | % Avanzamento | Inzio Efettivo | Fine Efettiva
Creazione Gantt | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 100 | 2018-03-05 | 2018-03-05
Creazione CPM | 2018-03-05 | 2018-03-05 | 100 | 2018-03-05 | 2018-03-05
Creazione Issues log | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 100 | 2018-03-12 | 2018-03-12
Creazione Project Status | 2018-03-12 | 2018-03-12 | 100 | 2018-03-12 | 2018-03-12
Realizzazzione GUI | 2018-02-26 | 2018-03-05 | 100 | 2018-02-26 | 2018-04-12
Creazione Database | 2018-02-26 | 2018-03-05 | 100 | 2018-02-27 | 2018-03-20
Creazione WBS | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 100 | 2018-03-05 | 2018-03-05
Creazione Project Charter | 2018-03-19 | 2018-03-19 | 100 | 2018-03-05 | 2018-03-05
Creazione Torneo | 2018-03-05 | 2018-03-19 | 100 | 2018-03-27 | 2018-03-27
Gestione Utenti | 2018-03-05 | 2018-03-19 | 100 | 2018-03-27 | 2018-03-27
Gestione Squadre | 2018-03-05 | 2018-03-19 | 100 | 2018-04-16 | 2018-05-14
Gestione Incontri | 2018-03-19 | 2018-04-23 | 100 | 2018-05-14 | 2018-05-14
Gestione risultati | 2018-04-23 | 2018-05-21 | 70 | 2018-05-19